| 委托名称： | 塔里木盆地典型地区土壤盐渍化调查 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年4月-2020年12月 |
| 所属二级项目： | 南疆兵团师市规划建设区资源环境综合地质调查 |
| 承 担 单 位： |  |

2020年目标任务：

1.以塔里木盆地典型剖面为对象，在盆地尺度开展盐渍化成因调查，通过原位实验及室内实验，揭示人类活动和自然条件双重作用下土壤盐渍化机理，提出土壤盐渍化改良的技术方法；

2.在充分收集和利用已有资料基础上，主要借助资料收集与利用、路线地质调查、流域尺度水文地球化调查等工作手段，查明盆地尺度、河流流域地下水中盐分来源和迁移过程，揭示地下水的水质演化过程和咸化机制；识别土壤盐渍化的成因模式和空间分区，揭示不同模式下土壤水盐迁移过程和盐渍化形成机制；

3.在阿拉尔土壤盐渍化原位监测站监测数据基础上，开展包气带-浅部含水层结构调查、地下水-包气带水盐动态监测，确定地下水位埋深动态调控临界值，明确影响土壤盐渍化的地下水关键参数及其安全界限。

2020年主要实物工作量：

# 1.水质全分析样80样；

2.地下水动态监测1200次、包气带水盐动态监测1320次。

2020年度预期成果：

# 1.塔里木盆地典型地区土壤盐渍化调查报告；

2.塔里木盆地土壤盐渍化新认识和防控新技术成果报告。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算40万元。

2020年4月3日