| 委托名称： | 阿克苏典型地区土壤的物源特征及其对土地退化影响调查 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年-2021年 |
| 所属二级项目： | 新疆耕地区土地质量地球化学调查 |
| 承 担 单 位： |  |

总体目标任务：

以阿克苏典型地区为重点，探讨地质、地貌、气候和人类活动等因素对土地质量地球化学特征的影响，发展干旱区元素迁移富集理论，为南疆地区土地资源保护与开发利用提供技术支撑。

总体预期成果：

提交阿克苏典型地区土壤的物源特征及其对盐碱化影响调查报告及相关测试数据。

2020年目标任务：

编制完成阿克苏流域重点蚀源区地质及构造分布图；完成阿克苏阿热勒镇、库木塔木农场、多浪乡等典型地区土壤地质来源、成因机制和水化学条件调查；探讨地质、地貌、气候和人类活动等因素对土地质量及土地退化（盐渍化）的影响，为不同区域、不同类型、不同质量土壤保护与利用提供依据。

2020年主要实物工作量：

1:10000土壤剖面测量6km；1:10000电导率测量2km2；水化学分析25件；Nd同位素分析20件；Sr同位素分析20件；水样Sr同位素分析15件。

2020年度预期成果：

提交阿克苏典型地区土壤的物源特征及其对盐碱化影响调查年度工作报告。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算10万元。

2020年4月3日