| 委托名称： | 黄河源地区生态地质调查-关键带钻探 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年4月-2020年12月 |
| 所属二级项目： | 黄河源地区生态地质调查 |
| 承担单位： |  |

2020年目标任务：

在收集黄河源东南部地区已有水文地质、环境地质、工程地质、泥炭等钻孔资料基础之上，开展黄河源东南部首曲湿地地区的地球关键带调查，进行典型生态地质问题区垂向生态地质剖面测量，采集并测试分析水、岩、土壤样品，查明地球关键带的结构及理化特征；开展甘肃省泥炭沼泽大厚度（大于1米）泥炭碳库调查，采集泥炭沼泽区泥炭样品，查明大厚度泥炭的结构、厚度、分布范围等。为分析黄河源东南部地区生态地质问题，研究甘肃省泥炭沼泽发育及演化过程，估算泥炭碳库提供数据支撑。

2020年主要实物工作量：

关键带结构钻探：600m；采集并测试：土壤样50件，水质样56件；泥炭样品采集：200件。

2020年度预期成果：

1.关键带钻孔技术档案资料，包括钻孔原始记录、地质编录资料及样品测试分析结果等。

2.关键带钻探报告（含钻孔平面位置图）。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算44.02万元。

2020年4月3日