| 委托名称： | 黄河源地区气候变化下的植被生态水文响应调查 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年-2021年 |
| 所属二级项目： | 黄河源地区生态地质调查 |
| 承 担 单 位： |  |

总体目标任务：

1.在区域水文地质调查、区域生态地质环境调查基础上，结合多年地温监测数据和模型，分析气候变化下冻土的退化的典型特征；

2.利用水文站径流量、地下水和土壤水分监测数据，结合水化学与同位素数据，分析冻土控制下区域径流、地下水和土壤水的变化特征，研究多年冻土变化对于寒旱区地下水循环的影响；

3.揭示影响径流组成与变化的主要因素。利用高分辨率长序列遥感数据，分析区域植被盖度、荒漠化、沙化的变化与特征，结合源区冻土退化带的地下水位、冻结层上水和土壤水的调查监测结果，分析植被变化对地下水及土壤水分条件的响应机制，定量化植被多年变化的控制因子。

4.研究区内生态环境演化规律与地下水位变化趋势的作用机制，识别影响其变化的关键生态因子，进行黄河源地区多尺度浅层地下水位的时空变化反演，实现地表水、土壤水和地下水的动态分异规律和模拟。

5.在以上工作的基础上，揭示水文变化对植被与生态环境的影响，为黄河源地区生态与水资源保护，为实现黄河流域的高质量发展提供技术支撑。

总体预期成果：

黄河源地区气候变化引起的植被生态水文响应调查研究报告及黄河源植被、沙化等系列图件。

2020年目标任务：

1.利用长序列高分辨率的遥感数据，分析源区的植被盖度、荒漠化、沙化、湿地、湖泊的时空变化，定量化植被变化的控制因子；

2.利用区域地温感测数据和积温和冻结数模型，结合水文模型，分析考虑多年冻土变化的寒旱区水文循环特征，分析多年冻土对于水文循环的影响，定量化源区的径流组分。

2020年主要实物工作量：

浅层土壤生态因子调查：23000km2，典型分带型剖面（中尺度样方）3个。

2020年度预期成果：

# 1.黄河源地区植被和地下水调查年度总结；

2.黄河源植被覆盖、沙化分布图；

3.径流组分的定量化区分表。

提交报告时间：2021年12月。

经费预算：2020年度经费预算15万元。

2020年4月3日