| 委托名称： | 吉尔吉斯斯坦南天山钨锡成矿带地球化学调查与资源潜力评价 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年-2021年 |
| 所属二级项目： | 中亚地区大型铜金铀矿产资源基地评价 |
| 承 担 单 位： |  |

总体目标任务：

系统收集吉尔吉斯斯坦地质、矿产及矿业投资政策、法规及及矿业权设置现状等方面资料，针对钨锡等矿种重点开展吉尔吉斯斯坦南天山钨锡成矿带地球化学调查与资源潜力评价工作，圈定进一步找矿靶区，协助中资矿企获取矿权，同时建立吉尔吉斯斯坦矿业投资信息数据集，筛选矿业权（项目）信息（选区），服务中企在吉矿业投资。

总体预期成果：

1.采集并形成吉尔吉斯斯坦矿业投资项目数据集，筛选提交可供企业投资的矿业权（项目）信息（选区）5-8处；

2.提交吉尔吉斯南天山钨锡成矿带地球化学调查与资源潜力评价成果报告及系列图件；

3.提交找矿靶区2-3处，服务中资企业，力争协助中资企业登记探矿权1-2处。

2020年目标任务：

收集吉尔吉斯斯坦地质、矿产及矿业投资政策、法规及及矿业权设置现状等方面资料，初步建立吉尔吉斯斯坦矿业投资信息数据集。开展吉尔吉斯斯坦南天山钨锡成矿带1:25万地球化学调查工作，并结合遥感解译、野外路线地质调查等工作，圈定钨锡找矿有利地区，提交2-3处找矿远景区。

2020年主要实物工作量：

# 1：25万水系沉积物测量800km2；

2020年度预期成果：

1. 收集吉尔吉斯斯坦大比例尺地质矿产资料、重要矿产地矿产勘查资料20份；

2. 采集并建立吉尔吉斯斯坦矿业项目信息数据集1套，筛选并提交可供中国企业在吉投资的矿业权（项目）信息（选区）3-4个；

3.提交1:25万地球化学调查原始测试数据，1:25地球化学系列图件40幅；

# 4.提交吉尔吉斯南天山钨锡成矿带地球化学调查与资源潜力评价年度工作报告；

5. 提交找矿远景区2-3处。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算45万元。

2020年4月3日