| 委托名称： | 基于InSAR的调查测绘 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年4月-2020年12月 |
| 所属二级项目： | 延安革命老区综合地质调查 |
| 承担单位： |  |

2020年目标任务：

1. 基于InSAR技术、无人机测绘等多源遥感对地观测技术，开展延安市典型县城（吴起县等）及重要城镇（梁家河村等）地表变形监测与调查，获取区内最新地表变形速率和时间序列变形；

2. 以高分辨率遥感影像、地形图、地质图、历史灾害和降雨等为基础资料，结合野外详细现场调查与时间序列地表变形，继续开展延安新区、延安新机场等地面沉降与变形监测；

3. 结合主城区区域地质背景资料、地形地貌特征等开展研究区地质灾害隐患人工智能识别研究，识别区内存在明显变形的潜在斜坡地质灾害体和地面沉降区域；

4. 总结并形成黄土地区基于InSAR的地质灾害早期识别技术方法。

2020年主要实物工作量：

1. SAR数据处理30景，每景64 km2；

2. 延安市1:1万地表变形监测与调查64 km2。

2020年度预期成果：

1. 黄土地区基于InSAR的地质灾害早期识别技术方法；

2. 延安市城区、新区、新机场地表变形监测与调查成果报告；

3. 延安市基于InSAR的调查测绘报告、数据库与地表变形速率系列图件。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算30万元。

2020年4月3日