| 委托名称： | 优势入渗与斜坡稳定性模型试验 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年4月-2020年12月 |
| 所属二级项目： | 延安革命老区综合地质调查 |
| 承担单位： |  |

2020年目标任务：

围绕黄土丘陵沟壑地区地质灾害多发问题，选取典型黄土斜坡地段，基于三维高密度电法和地电层析、水力层析、分布式光纤等技术，开展水致黄土滑坡过程监测，动态准确获取不同坡型、坡度的黄土斜坡地下水活动和包气带含水率时空分布，揭示黄土斜坡均匀与优势入渗过程，形成黄土滑坡全过程实时监测技术，建立黄土滑坡综合防控理论与关键技术应用示范，为黄土滑坡综合防控提供技术支撑。

1. 开展黄土斜坡稳定性室内模型试验，模拟黄土斜坡水分优势迁移过程及对斜坡失稳的影响。利用随机理论和连续线性估计算法(SLE)对水分优势入渗过程进行三维层析成像和精细刻画，揭示水分优势入渗影响黄土斜坡稳定性及引起斜坡失稳的机理；

2. 在已有黄土斜坡含水量时空分布原位层析监测的基础上，采用三维跨孔电阻率层析成像技术开展优势入渗原位试验，进一步探索黄土斜坡水分迁移规律；

3. 研发黄土斜坡水分优势入渗三维层析监测系统，实现黄土含水量动态远程监测；利用水致黄土斜坡失稳机理及优势入渗对斜坡稳定性的影响规律，提出基于黄土含水量动态监测的斜坡失稳风险评估方法，形成黄土斜坡稳定性实时监测与斜坡失稳预警技术。

2020年主要实物工作量：

1.室内物理模型试验1组；

2.现场原位模拟试验1组。

2020年度预期成果：

1. 黄土斜坡水分优势入渗三维层析监测系统；优势入渗与斜坡稳定性模型试验成果报告；

2. 基于水分优势迁移的黄土斜坡失稳风险评估模型；

3. 形成黄土滑坡全过程实时监测技术；

4. 合作撰写论文1-2篇；

5. 合作申报国家发明专利、软件著作权各1项。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算30万元。

2020年4月3日