委托业务任务书

编号：[2021]西地委1-02

| 委托业务名称 | ： | 复合因素作用下滑坡灾变机理模型试验 |
| --- | --- | --- |
| 工作起止年限 | ： | 2021年4月-2021年12月 |
| 所属二级项目 | ： | 秦岭南部灾害地质调查 |
| 类型 | ： | 新开评审委托 |
| 外协单位 | ： |  |

总体目标任务：

在综合分析和利用已有资料基础上，采用物理模拟实验、数值分析等手段，研究复合因素作用下滑坡灾变机制、演化过程，为秦岭南部山区滑坡防控提供理论依据。主要任务包括：

1.总结复合因素作用下滑坡灾害的孕灾背景与成灾条件，归纳滑坡主要破坏模式，概化滑坡地质模型；

2.开展复合因素作用下滑坡灾变机理模型实验，揭示滑坡动态演化过程和成灾机理；

3.开展复合因素作用下滑坡数值模拟分析，与物理模型实验结果平行对比分析，研究滑坡成因机理。

主要实物工作量：

1.典型滑坡物理模型试验1组；

2.数值模型分析1组。

预期成果：

- 1.典型滑坡物理模型试验研究报告；

2.合作撰写发表中文核心期刊级别以上科技论文1篇。

提交报告时间：2021年12月。

经费预算：2021年度经费预算10.00万元。

2020年4月14日