中国地质调查局西安地质调查中心

委托业务任务书

编号：DD20221636-01

| 委托业务名称： | 甘肃柳园地区1∶2.5万区域地质调查 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2022年-2024年 |
| 所属二级项目： | 西北地区区域基础地质调查 |
| 类 型： | 新开委托 |
| 外 协 单 位： |  |

总体目标任务：

以北山造山带南部柳园地区为研究区，在野外精细地质调查的基础上，针对区内古生代岩石单元，开展地层、构造变形、岩石地球化学和年代学研究，查明不同岩石单元的变质特征、变形样式、构造属性及形成过程。通过区域对比和综合分析，完善北山南部古生代大地构造演化过程，限定古亚洲洋最终闭合时限，探讨中亚造山带增生-拼贴动力学过程。

预期成果：

（1）完成柳园地区1:2.5万区域地质调查190平方千米，提交专题地质调查图件和数据库，提交结题成果总结报告（或地质图说明书）1份；

（2）围绕区域关键地质问题，开展以下三个方面的调查研究，并取得创新性成果或重要地质认识：一是北山南部石炭-二叠纪沉积特征和成盆背景；二是北山南部二叠纪岩浆岩成因和构造背景；三是北山晚古生代变质-构造变形特征与大地构造意义。

2022年目标任务：

在系统收集总结已有的地、物、化、遥资料基础上，对柳园地区进行地质调查和1:2.5万地质填图。重点对各岩石构造单元进行详细的野外关系、构造变形和岩石学调查，在此基础上通过岩石地球化学、同位素年代学等分析，查明研究区内各个岩石构造单元的基本特征，探讨区域晚古生代构造演化历史。

2022年主要实物工作量：

完成1:2.5万区域地质调查面积60平方千米。

2022年度预期成果：

# （1）提交阶段性区域地质调查图件；

（2）提交年度成果总结报告（或地质图说明书）1份。

提交报告时间：2022年12月。

经费预算：2022年度经费预算40万元。

2022年4月7日